
Приложение

к распоряжению Правительства

Москвы

от 21 декабря 2018 г. № 903-РП

Приложение

к распоряжению Правительства

Москвы

от 29 декабря 2016 г. № 713-РП

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Паспорт

Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций города Москвы

	Наименование Программы
	Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы

	Основание разработки Программы
	1. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"

2. Постановление Правительства Российском Федерации от 10 сентября 2016 г. № 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций"

	Цели Программы
	1. Обеспечение потребителей в городе Москве природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы города Москвы

2. Создание условий для бесперебойного газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в городе Москве

3. Создание благоприятных условий для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций

	Задачи Программы
	1. Выполнение работ по реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого давления

2. Выполнение работ по реконструкции газорегуляторных пунктов высокого и среднего давления

3. Выполнение работ по перекладке газопроводов-дюкеров

	Разработчик Программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

	Ответственный исполнитель Программы
	Акционерное общество "МОСГАЗ" (АО "МОСГАЗ")

	Целевые показатели Программы:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Отчетный период, год

	
	
	
	Плановый показатель

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1
	Объем (прирост) потребления природного газа в год
	млрд. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Протяженность (строительство) магистрального транспорта
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн. рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Протяженность (строительство) газопроводов-отводов
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн. рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Количество (строительство) газораспределительных станций
	единица
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн. рублей
	-
	-
	-
	-
	-


	5
	Реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций)
	единица
	1
	2
	-
	-
	-

	
	
	млн. рублей
	553,54
	878,67
	-
	-
	290,000

	6
	Газоснабжение населенных пунктов природным газом
	единица
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн. рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Газификация природным газом квартир (домовладений)
	единица
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн. рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов
	км
	26,24
	24,67
	42,92
	46,46
	45,18

	
	
	млн. рублей
	1978,04
	1458,14
	2334,22
	1755,43
	1413,25

	10
	Уровень газификации природным газом (объекта, подлежащего газификации)
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	Газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов)
	единица
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа
	единица
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн. рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Перевод на природный газ автотранспортной техники
	единица
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн. рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
	единица
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн. рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	Этапы и сроки реализации Программы
	1 этап: 01.01.2019-31.12.2019

2 этап: 01.01.2020-31.12.2020

3 этап: 01.01.2021-31.12.2021

4 этап: 01.01.2022-31.12.2022

5 этап: 01.01.2023-31.12.2023

	Объемы и источники финансирования Программы
	тыс. рублей

	
	Источники финансирования
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	Всего:

	
	Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	1507950,43
	1558720,56
	1605515,17
	1653671,40
	1703250,69
	10661287,84

	
	Бюджет города Москвы
	1023632,65
	778086,27
	728700,00
	101760,67
	-
	

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	1. Создание условий для бесперебойного газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы

2. Создание условий для увеличения потребителей природного газа в городе Москве

3. Улучшение экологической обстановки в городе Москве

4. Обеспечение снижения протяженности (количества) сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (свыше 40 лет)

	Контроль за реализацией Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы


ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФУ

НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ

СЕТЯМ АО "МОСГАЗ"

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики
	Год укладки
	Протяженность, м
	Полная стоимость строительства объектов (тыс. рублей без НДС)
	Остаточная стоимость строительства объектов по состоянию на 1 января 2019 г. (тыс. рублей без НДС)
	Плановый объем капитальных вложений (тыс. рублей без НДС)
	Сроки выполнения работ
	Ожидаемые результаты

	
	
	давление
	диаметр, мм
	
	
	
	
	
	Начало
	Завершение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	2019 год

	1
	Реконструкция газораспределительного пункта 15.057 ГРП "Карачаровская ГС" (1-4 этапы)
	высокое, среднее, низкое
	600-800, 500-1000, 63-160
	1946, 1980, 1996
	
	1611274,25
	1259391,47
	410331,29
	IV квартал 2016 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления для реконструкции газораспределительного пункта "Карачаровская ГС"

	2
	Реконструкция газораспределительного пункта 14.025 ГРП N М-5 "Люблино 1"
	высокое, среднее
	300, 700
	1982
	
	84423,18
	81816,78
	52201,48
	IV квартал 2017 г.
	II квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого и среднего давления для промышленных объектов и газораспределительных пунктов в Юго-Восточном административном округе города Москвы

	3
	Реконструкция газораспределительного пункта 5250 ГРП N М-52 "Измайловский парк"
	высокое, среднее
	600
	1962
	
	94217,06
	91006,87
	91006,87
	III квартал 2017 г.
	IV квартал 2019 г.
	Повышение надежности газопровода-ввода высокого и среднего давления для газораспределительного пункта "Измайловский парк"

	4
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2635 (ТЗ N 1293), ул. Камова, д. 2-37
	низкое
	50-160
	1958
	2091,00
	38907,76
	38345,28
	38345,28
	III квартал 2018 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Косино-Ухтомский города Москвы

	5
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2636 (ТЗ N 1286), ул. Оранжерейная, ул. Ветлужская
	низкое
	50-225
	1967
	1453,00
	40066,60
	38569,97
	38569,97
	III квартал 2018 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Косино-Ухтомский города Москвы

	6
	Реконструкция газопровода МГ-ДПР-2511 (ТЗ N 918к), ул. Радужная
	низкое
	57-325
	1959-1983
	4149,03
	93763,22
	89075,06
	89075,06
	I квартал 2018 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Бабушкинского района города Москвы

	7
	Реконструкция газопровода МГ-ДПР-0368-1439 (14.034) (3-й этап), ул. Маломосковская, 3-я ул. Мытищинская
	среднее
	80-600
	1960, 1966, 1968, 1972, 1974, 1978, 1981
	1103,90
	98471,84
	76150,44
	76150,44
	I квартал 2018 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов-вводов среднего давления для промышленных предприятий Алексеевского района города Москвы

	8
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-0315 (ТЗ N 980к), ул. Истринская, ул. Молдавская
	среднее, низкое
	80-530
	1961, 1966-1971, 1988, 1991, 1997, 1998
	2598,06
	143410,88
	136240,34
	136240,34
	I квартал 2018 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора и газопровода среднего давления для промышленных предприятий района Кунцево города Москвы

	9
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2639 (ТЗ N 1237/2), ул. Большая Косинская, д. 22
	среднее, низкое
	57, 100, 273
	1963, 1966, 1968, 1969, 1972, 1973
	1235,75
	59840,88
	47872,70
	47872,70
	III квартал 2018 г.
	II квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для котельной Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве в районе Косино-Ухтомский города Москвы

	10
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2212 (ТЗ N 585к), ул. Руставели, д. 6, корп. 5 - д. 12/7, корп. Б
	среднее
	800
	1970
	552,40
	142644,58
	96690,32
	96690,32
	II квартал 2018 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для шкафного газораспределительного пункта "Руставели" и промышленных, коммунально-бытовых потребителей Бутырского района города Москвы

	11
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2214 (ТЗ N 1300), ул. Студенческая, ул. Дунаевского
	низкое
	50-200
	1947, 1952, 1954, 1955, 1957, 1968, 1969, 1970-1973, 1975, 1977, 1979, 1982, 1983
	1950,00
	34057,95
	32999,57
	32999,57
	II квартал 2018 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора части района Дорогомилово города Москвы

	12
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2561 (ТЗ N 446к), ул. Молостовых, ул. Сталеваров
	среднее, низкое
	76-377
	1958, 1968, 1969, 1970
	928,70
	37815,20
	37815,20
	37815,20
	II квартал 2019 г.
	IV квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для газораспределительного пункта "Молостовых" и низкого давления для газоснабжения части жилого сектора района Ивановское города Москвы

	13
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2560 (ТЗ N 1252), ул. Муромская
	среднее, низкое
	57, 76, 89, 159
	1968, 1969, 1971, 1983
	280,00
	39782,94
	39782,94
	7956,59
	II квартал 2019 г.
	II квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора части района Косино-Ухтомский города Москвы и участка газопровода среднего давления для котельной Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве в районе Косино-Ухтомский города Москвы

	14
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2359 (ТЗ N 1257), Дмитровское ш., д. 9 - д. 15, корп. 1
	среднее, низкое
	76, 89, 150, 200
	1960, 1961, 1962, 1967
	726,00
	23426,11
	23426,11
	15959,10
	II квартал 2019 г.
	III квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для газораспределительного пункта "Ивановский" и участка газопровода низкого давления для газоснабжения жилого сектора Тимирязевского района города Москвы

	15
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2717 (ТЗ N 664к/1), ул. Палехская, Ярославское ш., Югорский пр-д, д. 18/14
	среднее, низкое
	325
	1976
	77,56
	20731,94
	20731,94
	2161,71
	II квартал 2019 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора и газопровода среднего давления для коммунально-бытовых потребностей Ярославского района города Москвы

	16
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2721 (ТЗ N 664к/2), ул. Палехская, д. 128, Ярославское ш.
	среднее, низкое
	50-325
	1960, 1961, 1962, 1963, 1970, 1972, 1973, 1976, 1984
	120,09
	46104,92
	46104,92
	4766,24
	II квартал 2019 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора и газопровода среднего давления для газораспределительного пункта "Лось-2" и промышленных потребителей Ярославского района города Москвы

	17
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2719 (ТЗ N 664к/3), ул. Палехская, Ярославское ш.
	среднее, низкое
	80, 200, 300
	1960, 1961, 1976, 1984
	162,52
	43961,52
	43961,52
	4396,15
	II квартал 2019 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора и газопровода среднего давления для коммунально-бытовых, промышленных потребителей Ярославского района города Москвы

	18
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2217 (ТЗ N 692к), Москворечье ул.
	высокое
	150, 300
	1962, 1965
	433,72
	82747,47
	82747,47
	33406,54
	II квартал 2019 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого давления для газоснабжения жилого сектора в районе Москворечье-Сабурово города Москвы

	19
	Реконструкция газопровода 15.059, 2-я Мелитопольская ул. - Варшавское ш.
	высокое
	400
	1972
	2308,35
	95066,83
	83710,92
	83710,92
	III квартал 2017 г.
	II квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого давления для газоснабжения жилого сектора района Чертаново Южное

	20
	Реконструкция газопровода 15.068, ул. Азовская - Симферопольский б-р
	высокое, низкое
	260-400
	1961, 1962, 1974
	1616,28
	76853,47
	69535,11
	69535,11
	III квартал 2017 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого и низкого давления для районной тепловой станции Волхонка-ЗИЛ

	21
	Реконструкция газопровода 12.130, Лихоборская наб., 4-й Лихачевский пер.
	высокое
	800
	1996
	102,50
	71137,62
	4624,77
	4624,77
	I квартал 2016 г.
	IV квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого давления для газораспределительного пункта "4-й Лихачевский" и промышленных объектов в Северном административном округе города Москвы

	22
	Реконструкция газопровода МГ-ДПР-0368-1439 (14.034), 2 этап, ул. Маломосковская, 3-я ул. Мытищинская - 2 этап
	среднее
	80-600
	1960, 1966, 1968, 1972, 1974, 1978, 1981
	1346,00
	92396,78
	90548,84
	90548,84
	I квартал 2018 г.
	IV квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для промышленных коммунально-бытовых потребителей и газораспределительных пунктов в Северо-Восточном административном округе города Москвы

	23
	Реконструкция газопровода МГ-ДПР-2279 (ТЗ N 691), ул. Острякова - ул. Викторенко
	среднее, низкое
	40-350
	1951-1988, 1997
	0,00
	82078,10
	8636,21
	8636,21
	III квартал 2017 г.
	II квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошевский города Москвы и газопровода среднего давления для газораспределительного пункта "Ленинградский пр-т, 59"

	24
	Реконструкция газопровода МГ-ДПР-2280 (ТЗ N 481к), ул. Челюскинская, Анадырский пр-д
	среднее, низкое
	50-400
	1970, 1969, 1971, 1976
	1103,92
	191247,59
	26269,81
	26269,81
	III квартал 2017 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Лосиноостровский города Москвы и газопровода среднего давления для газораспределительных пунктов в Северо-Восточном административном округе города Москвы


	25
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	8679,91
	8679,91
	8679,91
	I квартал 2019 г.
	IV квартал 2019 г.
	

	
	Итого 2019 г.:
	
	
	
	24338,78
	
	
	1507950,43
	
	
	

	
	2020 год

	1
	Реконструкция газораспределительного пункта 15.057 ГРП "Карачаровская ГС" (1-4 этапы)
	высокое, среднее, низкое
	600-800, 500-1000, 63-160
	1946, 1980, 1996
	
	1611274,25
	849060,18
	849060,18
	IV квартал 2016 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления для реконструкции газораспределительного пункта "Карачаровская ГС"

	2
	Реконструкция газораспределительного пункта 14.025 ГРП N М-5 "Люблино 1"
	высокое, среднее
	300, 700
	1982
	
	84423,18
	29615,30
	29615,30
	IV квартал 2017 г.
	II квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого и среднего давления для промышленных объектов и газораспределительных пунктов в Юго-Восточном административном округе города Москвы

	3
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2560 (ТЗ N 1252), ул. Муромская
	среднее, низкое
	57, 76, 89, 159
	1968, 1969, 1971, 1983
	1143,60
	39782,94
	31826,35
	31826,35
	II квартал 2019 г.
	II квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора части района Косино-Ухтомский города Москвы и участка газопровода среднего давления для котельной Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве в районе Косино-Ухтомский города Москвы

	4
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2359 (ТЗ N 1257), Дмитровское ш., д. 9 - д. 15, корп. 1
	среднее, низкое
	76, 89, 150, 200
	1960, 1961, 1962, 1967
	311,50
	23426,11
	7467,01
	7467,01
	II квартал 2019 г.
	III квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для газораспределительного пункта "Ивановский" и участка газопровода низкого давления для газоснабжения жилого сектора Тимирязевского района города Москвы

	5
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2634 (ТЗ N 1285), ул. 3-го Интернационала, ул. Каскадная
	низкое
	57, 89, 159
	1963-1986
	2201,50
	40840,17
	40840,17
	40840,17
	II квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора части района Косино-Ухтомский города Москвы

	6
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2719 (ТЗ N 664к/3), ул. Палехская, Ярославское ш.
	среднее, низкое
	80, 200, 300
	1960, 1961, 1976, 1984
	1115,98
	43961,52
	39565,37
	39565,37
	II квартал 2019 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора и газопровода среднего давления для коммунально-бытовых, промышленных потребителей Ярославского района города Москвы

	7
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2217 (ТЗ N 692к), Москворечье ул.
	высокое
	150, 300
	1962, 1965
	626,78
	82747,47
	49340,94
	49340,93
	II квартал 2019 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого давления для газоснабжения жилого сектора в районе Москворечье-Сабурово города Москвы

	8
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-2877 (ТЗ N 1363), ул. Новопесчаная, Чапаевский пер.
	низкое
	50-200
	1948-1990
	1058,78
	32081,03
	32081,03
	32081,03
	II квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокол города Москвы

	9
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2718 (ТЗ N 1260), Волоколамский пр-д, д. 5, корп. 1, пр-д Стратонавтов, д. 9, корп. 2
	среднее, низкое
	100, 150
	1958, 1959, 1967, 1986
	498,40
	14413,55
	14413,55
	14413,55
	II квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для газораспределительного пункта "Волоколамский 102" и участка газопровода низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Покровское-Стрешнево города Москвы

	10
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2728 (ТЗ N 1261), ул. Большая Косинская, д. 12 - д. 18
	среднее
	159, 277
	1973
	826,50
	13913,92
	13913,92
	13913,92
	II квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для шкафного газораспределительного пункта "Косино-котельная" района Косино-Ухтомский города Москвы

	11
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2361 (ТЗ N 1269), Старокалужское ш., ул. Бутлерова
	среднее
	80, 300
	1965, 1967, 1969, 1974
	1829,00
	71692,57
	71692,57
	71692,57
	I квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для газораспределительного пункта "Беляево-Богородское" и потребителя общества с ограниченной ответственностью Фирмы "БЛЕСК" в районе Коньково города Москвы

	12
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2727 (ТЗ N 1284), ул. 3-го Интернационала, 1, 2-й Кожуховский пр-д
	низкое
	50, 150
	1963-1983
	1239,75
	10100,03
	10100,03
	10100,03
	II квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора части района Косино-Ухтомский города Москвы

	13
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2360 (ТЗ N 1302), ул. Студенческая, ул. Раевского
	низкое
	50-150
	1954, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1983, 1986
	1486,00
	26481,78
	26481,78
	26481,78
	I квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора части района Дорогомилово города Москвы

	14
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2461 (ТЗ N 1255), Габричевского ул., Врачебный пр-д
	среднее, низкое
	273-325, 100-200
	1960, 1961, 1963-1966, 1974, 1975
	1724,00
	93195,06
	93195,06
	93195,06
	I квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления Р <= 0,3 МПа для газораспределительных пунктов и квартальной тепловой станции "Покровское-Стрешнево" и участка газопровода низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Покровское-Стрешнево города Москвы


	15
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2715 (ТЗ N 1256), Алтуфьевское ш., Путевой пр-д
	среднее
	150, 200, 300
	1956-1958, 1964, 1966, 1983
	646,00
	24126,38
	24126,38
	24126,38
	I квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для газораспределительного пункта "Алтуфьевский" и газораспределительного пункта "Стройка Коммунизма" Алтуфьевского района города Москвы

	16
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2720 (ТЗ N 1258), ул. Долгова, д. 3 - д. 13/2
	среднее, низкое
	100, 150, 219
	1957, 1976, 1980, 1985
	460,80
	13371,09
	13371,09
	13371,09
	I квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для газораспределительного пункта "Вишневая" и участка газопровода низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Покровское-Стрешнево города Москвы

	17
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2717 (ТЗ N 664к/1), ул. Палехская, Ярославское ш., Югорский пр-д, д. 18/14
	среднее, низкое
	325
	1976
	594,44
	20731,94
	18570,23
	18570,23
	II квартал 2019 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора и газопровода среднего давления для коммунально-бытовых потребителей Ярославского района города Москвы

	18
	Реконструкция газопровода 16МГ-ДПР-2721 (ТЗ N 664к/2), ул. Палехская, д. 128, Ярославское ш.
	среднее, низкое
	50-325
	1960, 1961, 1962, 1963, 1970, 1972, 1973, 1976, 1984
	1252,41
	46104,92
	41338,68
	41338,68
	II квартал 2019 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора и газопровода среднего давления для газораспределительного пункта "Лось-2" и промышленных потребителей Ярославского района города Москвы

	19
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-2804 (ТЗ N 943/1), 1-й Войковский пр-д
	низкое
	200
	1980-1982
	1148,39
	34796,22
	34796,22
	34796,22
	I квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Войковского района города Москвы

	20
	Реконструкция газопровода 14.065, 2-й Кожуховский проезд
	среднее, низкое
	600, 700, 800
	1954-2003
	1565,00
	47419,50
	47419,50
	47419,50
	I квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошево-Мневники города Москвы

	21
	Реконструкция газопровода 17.079, 26 Бакинских Комиссаров ул.
	низкое
	150-200, 300
	1975-1995
	643,88
	52620,19
	52620,19
	10524,04
	IV квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошево-Мневники города Москвы

	22
	Реконструкция газопровода 17.074, ул. Паршина, ул. Живописная
	низкое
	57-273
	1961-1987
	739,20
	60473,95
	60473,95
	12094,79
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошево-Мневники города Москвы

	23
	Реконструкция газопровода 17.076, ул. Маршала Тухачевского, ул. Генерала Глаголева
	низкое
	57-200
	1961-1987
	579,60
	47417,08
	47417,08
	9483,42
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошево-Мневники города Москвы

	24
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-3188 (ТЗ N 1368), 6-я ул. Лазенки
	высокое, низкое
	63, 110
	1966-1974
	702,00
	57430,62
	57430,62
	8614,59
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Ново-Переделкино города Москвы

	25
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-3206 (ТЗ N 1372), 1-я, 2-я, 3-я ул. Лазенки
	низкое
	63, 110, 160
	1972-1996
	647,72
	70652,75
	70652,75
	14669,68
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Ново-Переделкино города Москвы

	26
	Реконструкция газопровода (ТЗ N 1298/1), 5-я Парковая ул., д. 30б, 6-я Парковая ул., д. 24
	низкое
	100
	1953-1979
	281,17
	30670,24
	30670,24
	6134,05
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	27
	Реконструкция газопровода ТЗ N 1326, 5-я Парковая ул., 7-я Парковая ул.
	низкое
	57-219
	1955-1963, 1981-1991
	488,00
	39923,28
	39923,28
	7984,66
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	
	Итого 2020 г.:
	
	
	
	23810,40
	
	
	1558720,56
	
	
	

	
	2021 год

	1
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-2434 (ТЗ N 1342), пос. Липки, ул. Маршала Савицкого
	среднее, низкое
	50, 100, 150
	1952-1972
	2606,82
	81204,00
	81204,00
	81204,00
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для промышленных и коммунально-бытовых потребителей Центрального административного округа города Москвы, газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Замоскворечье города Москвы

	2
	Реконструкция газопровода 17.091, ул. Чоботовская - 6-я ул. Новые Сады (ТЗ N 930к)
	высокое, среднее, низкое
	100, 160, 315, 700
	1976
	530,00
	17343,72
	17343,72
	17343,72
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Закольцовка газопровода в связи со слабым давлением в газопроводе по адресу: г. Москва, пос. "Здоровый отдых" с прокладкой нового газопровода высокого, среднего и низкого давления и с установкой двух ГРПШ

	3
	Реконструкция газопровода, 1-й Тружеников пер., 2-й Тружеников пер., 6-й Ростовский пер., 7-й Ростовский пер., Россолимо ул., Хользунова ул. (ТЗ N 1344)
	среднее, низкое
	50-630
	1947-1972
	640,79
	74424,85
	74424,85
	14978,03
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для промышленных и коммунально-бытовых потребителей Центрального административного округа города Москвы, газопровода низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Замоскворечье города Москвы, района Хамовники города Москвы

	4
	Реконструкция газопровода 18.051 (ТЗ N 1356к), ул. Садовническая, д. 20
	среднее, низкое
	325, 630, 720
	1958-1976
	379,00
	5806,39
	5806,39
	5806,39
	II квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для промышленных и коммунально-бытовых потребителей Центрального административного округа города Москвы, газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Замоскворечье города Москвы

	5
	Реконструкция газопровода ТЗ N 810к, ул. Марьиной Рощи
	среднее, низкое
	65-300
	1955-1975
	711,10
	69781,51
	69781,51
	22161,81
	II квартал 2021 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошево-Мневники города Москвы

	6
	Реконструкция газопровода 17.079, 26 Бакинских Комиссаров ул.
	низкое
	150-200, 300
	1975-1995
	964,80
	52620,19
	42096,15
	42096,15
	IV квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжении жилого сектора района Хорошево-Мневники города Москвы

	7
	Реконструкция газопровода 17.074, ул. Паршина, ул. Живописная
	низкое
	57-273
	1961-1987
	1109,80
	60473,95
	48379,16
	48379,16
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошево-Мневники города Москвы

	8
	Реконструкция газопровода 17.076, ул. Маршала Тухачевского, ул. Генерала Глаголева
	низкое
	57-200
	1961-1987
	869,40
	47417,08
	37933,66
	37933,66
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошево-Мневники города Москвы

	9
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-3188 (ТЗ N 1368), 6-я ул. Лазенки
	высокое, низкое
	63, 110
	1966-1974
	1053,00
	57430,62
	48816,03
	48816,03
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Ново-Переделкино города Москвы

	10
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-3206 (ТЗ N 1372), 1-я, 2-я, 3-я ул. Лазенки
	низкое
	63, 110, 160
	1972-1996
	1511,34
	70652,75
	55983,07
	55983,07
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Ново-Переделкино города Москвы

	11
	Реконструкция газопровода (ТЗ N 1298/1), 5-я Парковая ул., д. 30б, 6-я Парковая ул., д. 24
	низкое
	100
	1953-1979
	656,07
	30670,24
	24536,19
	24536,19
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	12
	Реконструкция газопровода ТЗ N 1326/5-я Парковая ул., 7-я Парковая ул.
	низкое
	57-219
	1955-1963, 1981-1991
	1991,30
	39923,28
	31938,62
	31938,62
	III квартал 2020 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	13
	Реконструкция газопровода ТЗ N 1521, ул. Михельсона, ул. 8-го Марта
	низкое
	50-150
	1960-1997
	1967,40
	64381,20
	64381,20
	64381,20
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Косино-Ухтомский города Москвы

	14
	Реконструкция газопровода ТЗ N 1524, ул. Златоустовская, ул. 8-го Марта
	низкое
	57-219
	1960-1974
	1429,00
	46762,60
	46762,60
	46762,60
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Косино-Ухтомский города Москвы

	15
	Реконструкция газопровода ТЗ N 1525, ул. Лениногорская, ул. Розы Люксембург
	среднее, низкое
	57-219
	1959-1977
	2110,23
	69055,17
	69055,17
	69055,17
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Косино-Ухтомский города Москвы

	16
	Реконструкция газопровода ТЗ N 1526, ул. Розы Люксембург, ул. 8-го Марта
	среднее, низкое
	57-159
	1959-1986
	2068,30
	67683,05
	67683,05
	67683,05
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Косино-Ухтомский города Москвы

	17
	Реконструкция газопровода ТЗ N 960к, ул. Юннатов, ул. 8-го Марта
	низкое
	50-300
	1949-1987
	2439,53
	79831,18
	79831,18
	79831,18
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Косино-Ухтомский города Москвы

	18
	Реконструкция газопровода 17.094, Измайловский пр-т, 6-я Парковая ул.
	низкое
	63, 110, 160, 225
	1953
	1774,22
	58059,58
	58059,58
	58059,58
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	19
	Реконструкция газопровода 17.095, Измайловский пр-т, 7-я Парковая ул.
	низкое
	63, 110, 160
	1953
	1367,36
	44745,49
	44745,49
	44745,49
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	20
	Реконструкция газопровода 17.096, Измайловский пр-т, 9-я Парковая ул.
	низкое
	63, 110, 160, 225
	1953
	2632,38
	86142,00
	86142,00
	86142,00
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	21
	Реконструкция газопровода 17.093, 11-я Парковая ул.
	низкое
	63, 110, 160
	1953
	2611,45
	85457,09
	85457,09
	85457,09
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	22
	Реконструкция газопровода 17.092, Верхняя Первомайская ул., 9-я Парковая ул., 11-я Парковая ул.
	среднее, низкое
	63, 110, 160, 315, 400
	1953
	2454,00
	80282,44
	80282,44
	80282,44
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	23
	Реконструкция газопровода 18.053 (ТЗ N 1502), Волжский б-р - ул. Саратовская
	высокое
	700-800
	1957-1995
	1765,00
	57757,86
	57757,86
	57757,86
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого давления

	24
	Реконструкция газопровода 18.054 (ТЗ N 1503), Волжский б-р - Карачаровская ГС
	высокое
	200-800
	1957-1959
	1831,40
	59930,73
	59930,73
	59930,73
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого давления

	25
	Реконструкция газопровода 17.14, 21-я Парковая ул., д. 11
	низкое
	63, 110, 160
	1953
	650,34
	21281,73
	21281,73
	21281,73
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	26
	Реконструкция газопровода 18.023 (ТЗ N 1443), пр-т Мира, д. 211, корп. 2
	среднее
	200-400
	1956-1975
	1172,69
	38375,11
	38375,11
	38375,11
	II квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для коммунально-бытовых потребителей Алексеевского района города Москвы

	27
	Реконструкция газопровода 17.084, пр-т Мира, д. 10 - д. 46, ул. Большая Переяславская, д. 3, корп. 1 - д. 10
	низкое
	50-400
	1953-1999
	2332,72
	76335,93
	76335,93
	76335,93
	I квартал 2021 г.
	квартал 2021 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для коммунально-бытовых потребителей Алексеевского района города Москвы

	28
	Реконструкция газопровода, Измайловское ш., д. 62 (ТЗ N 1431), 18.022
	среднее, низкое
	89-273
	1959-1960
	589,88
	74243,23
	74243,23
	28257,17
	II квартал 2021 г.
	III квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для промышленных и коммунально-бытовых потребителей Восточного административного округа города Москвы, газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Соколиная гора города Москвы

	29
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	210000,00
	210000,00
	210000,00
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2021 г.
	

	
	Итого 2021 г.:
	
	
	
	42219,31
	
	
	1605515,17
	
	
	

	
	2022 год

	1
	Реконструкция газопровода, 1-й Тружеников пер., 2-й Тружеников пер., 6-й Ростовский пер., 7-й Ростовский пер., Россолимо ул., Хользунова ул. (ТЗ N 1344)
	среднее, низкое
	50-630
	1947-1972
	1495,18
	74424,85
	59446,82
	59446,82
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для промышленных и коммунально-бытовых потребителей Центрального административного округа города Москвы, газопровода низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Замоскворечье города Москвы, района Хамовники города Москвы

	2
	Реконструкция газопровода ТЗ N 810к, ул. Марьиной Рощи
	среднее, низкое
	65-300
	1955-1975
	1659,22
	69781,51
	47619,70
	47619,70
	II квартал 2021 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошево-Мневники города Москвы

	3
	Реконструкция газопровода, Пушкарев переулок, магистраль; Большой Головин переулок, д. 14, д. 21, д. 22; Печатников переулок, д. 10, д. 13
	низкое
	50-250
	1948-1982
	389,95
	12760,72
	12760,72
	12760,72
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Мещанского района города Москвы

	4
	Реконструкция газопровода, Кучин переулок, магистраль; Графский переулок, д. 12
	низкое
	50-400
	1963-1981
	531,80
	17402,62
	17402,62
	17402,62
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Алексеевского района города Москвы

	5
	Реконструкция газопровода, Космонавтов ул., магистраль, д. 6
	низкое
	70-325
	1958-1980
	995,05
	32562,02
	32562,02
	32562,02
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Алексеевского района города Москвы

	6
	Реконструкция газопровода, Ярославская ул., магистраль, д. 1/9; д. 3; д. 5; д. 7; д. 4, корп. 1; ул. Кибальчича, магистраль, д. 3-5; д. 4/6; Ракетный бульвар, д. 12, д. 10
	низкое
	50-350
	1951-1982
	1341,23
	58520,66
	58520,66
	38038,43
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Алексеевского района города Москвы

	7
	Реконструкция газопровода, Г. Панфиловцев, д. 1, корп. 1, 2; д. 1, корп. 2-4; д. 14, корп. 1, 2, 3, 4; 15, корп. 4; ул. Туристская, д. 24; д. 14, корп. 1-4; Яна Райниса, д. 8-12; д. 6, корп. 1, 2, 3
	низкое
	80-300
	1966-1975
	1345,90
	58724,20
	58724,20
	38170,73
	II квартал 2022 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Северное Тушино района города Москвы

	8
	Реконструкция газопровода, Предтеченский пер., магистраль; Предтеченский пер., д. 21; Прокудинский пер., Трехгорный Вал, 22, стр. 2; Нововаганьковский пер., д. 5; Ср. Трехгорный пер.; Заморенова, д. 5; Дружинниковская, 13
	низкое
	50-300
	1939-1982
	73,29
	9224,57
	9224,57
	3689,83
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Пресненского района города Москвы

	9
	Реконструкция газопровода, Трехгорный Вал, 20, 24; Дружинниковская ул., д. 11, 11а, 13; Заморенова ул., 17-19, д. 3, 25/5; Предтеченский пер., магистраль
	низкое
	50-250
	1960-1982
	83,75
	10541,38
	10541,38
	4216,55
	IV квартал 2022 г.
	II квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Пресненского района города Москвы

	10
	Реконструкция газопровода, Рочдельская ул., д. 14/20; Трехгорный Вал, д. 2/26; 12, 14, 8, 10, 5; М. Трехгорный пер., 8; Б. Трехгорный пер., д. 2
	низкое
	50-300
	1946-1981
	365,30
	45977,55
	45977,55
	18391,02
	III квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Пресненского района города Москвы

	11
	Реконструкция газопровода, Трехгорный Вал, д. 4, корп. 2; д. 12, д. 14; ул. Заморенова, д. 40; М. Трехгорный пер., 8; Б. Трехгорный пер., магистраль, д. 1/26; д. 15, 15, стр. 2, д. 2; Рочдельская ул., магистраль
	низкое
	50-300
	1949-1982
	240,14
	30223,89
	30223,89
	12089,56
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Пресненского района города Москвы

	12
	Реконструкция газопровода, Походный пр-зд, д. 9, корп. 1, д. 11, корп. 1; д. 14; д. 15-17, к. 1
	низкое
	200
	1968, 1972
	150,41
	18930,83
	18930,83
	7572,33
	I квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Южное Тушино города Москвы

	13
	Реконструкция газопровода, Балаклавский пр-т - Черноморский б-р - Варшавское ш.
	низкое
	50-250
	1962-1970
	362,08
	45572,42
	45572,42
	18228,97
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора районов Нагорного и Зюзино города Москвы

	14
	Реконструкция газопровода, Балаклавский пр-т - Симферопольский б-р
	низкое
	70-250
	1962-1970
	312,46
	39326,07
	39326,07
	15730,43
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора районов Нагорного и Зюзино города Москвы

	15
	Реконструкция газопровода, Балаклавский пр-т - Черноморский б-р
	низкое
	80-300
	1962-1964
	288,05
	36253,94
	36253,94
	14501,58
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора районов Нагорного и Зюзино города Москвы

	16
	Реконструкция газопровода, Мичуринский пр-т - ул. Винницкая
	низкое
	125-400
	1970-1971
	262,32
	33016,23
	33016,23
	13206,49
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Раменки города Москвы

	17
	Реконструкция газопровода, Нагатинская ул., магистраль, д. 18, 20, 24, 28
	низкое
	300
	1956-1958
	128,68
	16196,09
	16196,09
	6478,44
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопровода низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Нагатино-Садовники города Москвы

	18
	Реконструкция газопровода, пр-т Андропова, магистраль, д. 38, к. 2
	низкое
	50, 200
	1962, 1976
	79,10
	9955,30
	9955,30
	3982,12
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Нагатино-Садовники города Москвы

	19
	Реконструкция газопровода, Воронцовская ул., магистраль, от д. 2 до д. 48
	низкое
	50-300
	1947-1980
	503,48
	63369,04
	63369,04
	25347,62
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Таганского района города Москвы

	20
	Реконструкция газопровода, Новоспасский пер., магистраль, д. 3, к. 1, 2, Народная ул., магистраль, д. 9, 12, 11/13, М. Каменщики, магистраль, д. 18, к. 1, 2, 3, 4
	низкое
	50-300
	1946-1980
	361,67
	45520,39
	45520,39
	18208,16
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Таганского района города Москвы

	21
	Реконструкция газопровода, Дубровский пр-зд, магистраль, 1-я Дубровская ул., д. 6, 6а, 6б, 8а, Мельникова ул., д. 14, 16, 17, 18а, 27, Крутицкий Вал, д. 3, Шарикоподшипниковская ул., магистраль
	низкое
	50-300
	1961-1979
	263,94
	33220,10
	33220,10
	13288,04
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Южнопортового района города Москвы

	22
	Реконструкция газопровода, ул. Короленко
	низкое
	50-200
	1950-1981
	371,89
	46806,77
	46806,77
	18722,71
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	23
	Реконструкция газопровода, Колодезный переулок
	низкое
	50-200
	1955-1975
	177,40
	22327,91
	22327,91
	8931,16
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	24
	Реконструкция газопровода, Б. Остроумовская ул., М. Остроумовская ул.
	низкое
	50-200
	1960-1981
	233,77
	29423,13
	29423,13
	11769,25
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	25
	Реконструкция газопровода, ул. Матросская Тишина, Стромынский переулок
	низкое
	50-200
	1950-1981
	222,66
	28023,85
	28023,85
	11209,54
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	26
	Реконструкция газопровода, ул. Стромынка, ул. Бабаевская
	низкое
	50-300
	1948-1975
	342,69
	43131,87
	43131,87
	17252,75
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	27
	Реконструкция газопровода, ул. Стромынка
	низкое
	50-350
	1955-1981
	237,80
	29929,37
	29929,37
	11971,75
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	28
	Реконструкция газопровода, Молодогвардейская ул., Полоцкая ул.
	среднее
	400, 300
	1955, 1960 г.
	305,43
	38442,25
	38442,25
	15376,90
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	29
	Реконструкция газопровода, Полярный пр-д - ГРП "Северное Медведково"
	высокое, среднее
	100, 800
	1969, 1967, 1996
	367,47
	46250,56
	46250,56
	18500,22
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого и среднего давления

	30
	Реконструкция газопровода, Ленинградское ш., Беломорская ул.
	среднее
	250, 300, 100
	1961-2008
	517,37
	65117,50
	65117,50
	26047,00
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопровода среднего давления

	31
	Реконструкция газопровода, Савеловский пр.
	среднее
	600, 300, 100, 150, 80
	1960-1985
	172,68
	21733,25
	21733,25
	8693,30
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	32
	Реконструкция газопровода, Мелитопольская ул.
	среднее
	500, 600
	1971, 1974
	214,82
	27037,50
	27037,50
	10815,00
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	33
	Реконструкция газопровода, Дорожная ул.
	среднее
	200, 300
	1963-1991
	447,57
	56331,45
	56331,45
	27532,58
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	34
	Реконструкция газопровода, Гольяново, пр. 1951, Уссурийская, 40, к. 1
	высокое
	150
	1971
	30,19
	3800,00
	3800,00
	1520,00
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого давления

	35
	Реконструкция газопровода, Карачаровская ГС - 1-я ул. Энтузиастов
	среднее
	700
	1957
	152,39
	19180,00
	19180,00
	7672,00
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	36
	Реконструкция газопровода, Карачаровская ГС - Теплоэлектроцентраль-11
	среднее
	700
	1957
	128,39
	16158,80
	16158,80
	6463,52
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	37
	Реконструкция газопровода, Измайловское ш., д. 62 (ТЗ N 1431), 18.022
	среднее, низкое
	89-273
	1959-1960
	1678,89
	74243,23
	45986,06
	45986,06
	II квартал 2021 г.
	III квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для промышленных и коммунально-бытовых потребителей Восточного административного округа города Москвы, газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Соколиная гора города Москвы

	38
	Реконструкция газопровода 19.039 (ТЗ N 627к), 5-я Магистральная ул., 2-й Хорошевский пр-д
	низкое
	50-300
	1957-1995
	421,92
	53103,20
	53103,20
	29206,76
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошевский города Москвы

	39
	Реконструкция газопровода, М. Ржевский пер., Мерзляковский пер., Хлебный пер. (ТЗ N 1325)
	среднее, низкое
	32-300
	1948, 1954-1986
	2027,24
	66339,40
	66339,40
	66339,40
	II квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для промышленных и коммунально-бытовых потребителей Центрального административного округа города Москвы, газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Пресненский города Москвы

	40
	Реконструкция газопровода, Плющиха ул., Бурденко ул., Земледельческий пер. (ТЗ N 1386)
	низкое
	50-250
	1956-1995
	3101,76
	101501,99
	101501,99
	101501,99
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хамовники города Москвы

	41
	Реконструкция газопровода, Измайловское ш., д. 15, ул. Ибрагимова, д. 5, корп. 1 (ТЗ N 1432)
	низкое
	50-400
	1958-1973
	1926,99
	63058,82
	63058,82
	63058,82
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности газопроводов низкого давления

	42
	Реконструкция газопровода, ул. Удальцова, пр-т Вернадского (ТЗ N 1343)
	низкое
	50-300
	1965-1995
	1252,13
	40974,70
	40974,70
	40974,70
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности газопроводов низкого давления

	43
	Реконструкция газопровода, ул. Большая Академическая, ул. З. и А. Космодемьянских (ТЗ N 1364)
	низкое
	50-300
	1958-1961
	980,61
	32089,48
	32089,48
	32089,48
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности газопроводов низкого давления

	44
	Реконструкция газопровода, 2-я Квесисская ул., ул. Полтавская (ТЗ N 957к)
	низкое
	50-300
	1961-1988
	2627,54
	85983,62
	85983,62
	85983,62
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности газопроводов низкого давления

	45
	Реконструкция газопровода 19.062 (ТЗ N 914к), пр-д Стратонавтов
	среднее, низкое
	80-315
	1958-1984
	2504,45
	81955,62
	81955,62
	81955,62
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности газопроводов среднего и низкого давления

	46
	Реконструкция газопровода 19.066 (ТЗ N 958к/1), ул. Нижняя Масловка, 2-я Квесисская ул.
	низкое
	50-300
	1951-1992
	2496,00
	81679,10
	81679,10
	81679,10
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности газопроводов низкого давления

	47
	Реконструкция газопровода 19.064 (ТЗ N 1433), ул. Ткацкая, ул. Ибрагимова
	среднее, низкое
	80-315
	1950-1970
	2456,33
	80380,94
	80380,94
	80380,94
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности газопроводов среднего и низкого давления

	48
	Реконструкция газопровода 19.067 (ТЗ N 958к/2), 5-я ул. Ямского Поля, ул. Правды
	среднее, низкое
	100-300
	1955-1993
	1974,25
	64605,36
	64605,36
	64605,36
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности газопроводов среднего и низкого давления

	49
	Реконструкция газопровода 19.068 (ТЗ N 963к), ул. Обручева, ул. Новаторов
	низкое
	50-315
	1962-1999
	1811,29
	59272,65
	59272,65
	59272,65
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности газопроводов низкого давления

	50
	Реконструкция газопровода 19.063 (ТЗ N 1425), ул. Хабаровская, д. 18, корп. 1, ул. Алтайская, д. 31
	низкое
	50-315
	1972-1974
	2025,42
	66279,84
	66279,84
	66279,84
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	Повышение надежности газопроводов низкого давления

	51
	Реконструкция газопровода 19.069 (ТЗ N 1387), Иваньковское ш. - Сосновая аллея - Волоколамское ш.
	среднее, низкое
	50-325
	1959-1986
	564,78
	61605,88
	61605,88
	30638,84
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности газопроводов среднего и низкого давления

	52
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	100308,37
	100308,37
	100308,37
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2022 г.
	-

	
	Итого 2022 г.:
	
	
	
	43005,11
	
	
	1653671,40
	
	
	

	
	2023 год

	1
	Реконструкция газопровода 19.039 (ТЗ N 627к), 5-я Магистральная ул., 2-й Хорошевский пр-д
	низкое
	50-300
	1957-1995
	1200,84
	53103,20
	23896,44
	23896,44
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Хорошевский города Москвы

	2
	Реконструкция газопровода, Карачаровская ГС - 1-я ул. Энтузиастов
	среднее
	700
	1957
	433,72
	19180,00
	11508,00
	11508,00
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	3
	Реконструкция газопровода, Карачаровская ГС - Теплоэлектроцентраль-11
	среднее
	700
	1957
	365,40
	16158,80
	9695,28
	9695,28
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	4
	Реконструкция газопровода, ул. Стромынка, ул. Бабаевская
	низкое
	50-300
	1948-1975
	975,36
	43131,87
	25879,12
	25879,12
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	5
	Реконструкция газопровода, ул. Стромынка
	низкое
	50-350
	1955-1981
	676,80
	29929,37
	17957,62
	17957,62
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	6
	Реконструкция газопровода, Молодогвардейская ул., Полоцкая ул.
	среднее
	400, 300
	1955, 1960 г.
	869,31
	38442,25
	23065,35
	23065,35
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	7
	Реконструкция газопровода, Полярный пр-д - ГРП "Северное Медведково"
	высокое, среднее
	100, 800
	1969, 1967, 1996
	1045,88
	46250,56
	27750,34
	27750,34
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого и среднего давления

	8
	Реконструкция газопровода, Ленинградское ш., Беломорская ул.
	среднее
	250, 300, 100
	1961-2008
	1472,53
	65117,50
	39070,50
	39070,50
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	9
	Реконструкция газопровода, Савеловский пр.
	среднее
	600, 300, 100, 150, 80
	1960-1985
	491,46
	21733,25
	13039,95
	13039,95
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	10
	Реконструкция газопровода, Мелитопольская ул.
	среднее
	500, 600
	1971, 1974
	611,41
	27037,50
	16222,50
	16222,50
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	11
	Реконструкция газопровода, Дорожная ул.
	среднее
	200, 300
	1963-1991
	1273,84
	56331,45
	28798,87
	28798,87
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления

	12
	Реконструкция газопровода, Гольяново, пр. 1951, Уссурийская, 40, к. 1
	высокое
	150
	1971
	85,93
	3800,00
	2280,00
	2280,00
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого давления

	13
	Реконструкция газопровода, пр-т Андропова, магистраль, д. 38, к. 2
	низкое
	50, 200
	1962, 1976
	225,12
	9955,30
	5973,18
	5973,18
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Нагатино-Садовники города Москвы

	14
	Реконструкция газопровода, Воронцовская ул., магистраль, от д. 2 до д. 48
	низкое
	50-300
	1947-1980
	1432,99
	63369,04
	38021,42
	38021,42
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Таганского района города Москвы

	15
	Реконструкция газопровода, Новоспасский пер., магистраль, д. 3, к. 1, 2, Народная ул., магистраль, д. 9, 12, 11/13, М. Каменщики, магистраль, д. 18, к. 1, 2, 3, 4
	низкое
	50-300
	1946-1980
	1029,37
	45520,39
	27312,23
	27312,23
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Таганского района города Москвы

	16
	Реконструкция газопровода, Дубровский пр-зд, магистраль, 1-я Дубровская ул., д. 6, 6а, 6б, 8а, Мельникова ул., д. 14, 16, 17, 18а, 27, Крутицкий Вал, д. 3, Шарикоподшипниковская ул., магистраль
	низкое
	50-300
	1961-1979
	751,22
	33220,10
	19932,06
	19932,06
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Южнопортового района города Москвы

	17
	Реконструкция газопровода, ул. Короленко
	низкое
	50-200
	1950-1981
	1058,46
	46806,77
	28084,06
	28084,06
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	18
	Реконструкция газопровода, Колодезный переулок
	низкое
	50-200
	1955-1975
	504,91
	22327,91
	13396,75
	13396,75
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	19
	Реконструкция газопровода, Б. Остроумовская ул., М. Остроумовская ул.
	низкое
	50-200
	1960-1981
	665,36
	29423,13
	17653,88
	17653,88
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	20
	Реконструкция газопровода, ул. Матросская Тишина, Стромынский переулок
	низкое
	50-200
	1950-1981
	633,71
	28023,85
	16814,31
	16814,31
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокольники города Москвы

	21
	Реконструкция газопровода, Нагатинская ул., магистраль, д. 18, 20, 24, 28
	низкое
	300
	1956-1958
	366,25
	16196,09
	9717,65
	9717,65
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Нагатино-Садовники города Москвы

	22
	Реконструкция газопровода, Балаклавский пр-т - Черноморский б-р
	низкое
	80-300
	1962-1964
	819,82
	36253,94
	21752,36
	21752,36
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора районов Нагорного и Зюзино города Москвы

	23
	Реконструкция газопровода, Балаклавский пр-т - Черноморский б-р - Варшавское ш.
	низкое
	55-250
	1962-1970
	1030,55
	45572,42
	27343,45
	27343,45
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора районов Нагорного и Зюзино города Москвы

	24
	Реконструкция газопровода, Походный пр-зд, д. 9, корп. 1, д. 11, корп. 1; д. 14; д. 15-17, к. 1
	низкое
	200
	1968, 1972
	428,09
	18930,83
	11358,50
	11358,50
	I квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Южное Тушино города Москвы

	25
	Реконструкция газопровода, Рочдельская ул., д. 14/20; Трехгорный Вал, д. 2/26; 12, 14, 8, 10, 5; М. Трехгорный пер., 8; Б. Трехгорный пер., д. 2
	низкое
	50-300
	1946-1981
	1039,71
	45977,55
	27586,53
	27586,53
	III квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Пресненского района города Москвы

	26
	Реконструкция газопровода, Трехгорный Вал, д. 4, корп. 2; д. 12, д. 14; ул. Заморенова, д. 40; М. Трехгорный пер., 8; Б. Трехгорный пер., магистраль, д. 1/26; д. 15, 15, стр. 2, д. 2; Рочдельская ул., магистраль
	низкое
	50-300
	1949-1982
	683,46
	30223,89
	18134,33
	18134,33
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Пресненского района города Москвы

	27
	Реконструкция газопровода, Трехгорный Вал, 20, 24; Дружинниковская ул., д. 11, 11а, 13; Заморенова ул., 17-19; д. 3, 25/5; Предтеченский пер., магистраль
	низкое
	50-250
	1960-1982
	238,38
	10541,38
	6324,83
	6324,83
	IV квартал 2022 г.
	II квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Пресненского района города Москвы

	28
	Реконструкция газопровода Балаклавский пр-т - Симферопольский б-р
	низкое
	70-250
	1962-1970
	889,30
	39326,07
	23595,64
	23595,64
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора районов Нагорного и Зюзино города Москвы

	29
	Реконструкция газопровода, Предтеченский пер., магистраль; Предтеченский пер., д. 21; Прокудинский пер., Трехгорный Вал, 22, стр. 2; Нововаганьковский пер., д. 5; Ср. Трехгорный пер.; Заморенова, д. 5; Дружинниковская, 13
	низкое
	50-300
	1939-1982
	208,60
	9224,57
	5534,74
	5534,74
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Пресненского района города Москвы

	30
	Реконструкция газопровода, Ярославская ул., магистраль, д. 1/9; д. 3; д. 5; д. 7; д. 4, корп. 1; ул. Кибальчича, магистраль, д. 3-5; д. 4/6; Ракетный бульвар, д. 12, д. 10
	низкое
	50-350
	1951-1982
	447,08
	58520,66
	20482,23
	20482,23
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Алексеевского района города Москвы

	31
	Реконструкция газопровода, Г. Панфиловцев, д. 1, корп. 1, 2; д. 1, корп. 2-4; д. 14, корп. 1, 2, 3, 4; 15, корп. 4; ул. Туристская, д. 24; д. 14, корп. 1-4; Яна Райниса, д. 8-12; д. 6, корп. 1, 2, 3
	низкое
	80-300
	1966-1975
	448,63
	58724,20
	20553,47
	20553,47
	II квартал 2022 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Северное Тушино района города Москвы

	32
	Реконструкция газопровода, Мичуринский пр-т - ул. Винницкая
	низкое
	125-400
	1970-1971
	746,61
	33016,23
	19809,74
	19809,74
	II квартал 2022 г.
	III квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Раменки города Москвы

	33
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-2430 (ТЗ N 1338), ул. Гиляровского, Протопоповский пер., Астраханский пер.
	среднее, низкое
	200-300
	1947-1998
	577,70
	73755,31
	73755,31
	21628,72
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения жилого и коммунально-бытового сектора Мещанского района города Москвы

	34
	Реконструкция газопровода 19.069 (ТЗ N 1387), Иваньковское ш. - Сосновая аллея - Волоколамское ш.
	среднее, низкое
	50-325
	1959-1986
	1317,81
	61605,88
	30967,04
	30967,04
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения жилого и коммунально-бытового сектора района Покровское-Стрешнево города Москвы

	35
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-2803 (ТЗ N 943к), 1-я Радиаторская ул.
	среднее, низкое
	200-600
	1950-1980
	644,28
	60624,76
	60624,76
	24249,90
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения жилого и коммунально-бытового сектора Войковского района города Москвы

	36
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-2826 (ТЗ N 1375), ул. Большая Академическая, пер. Черепановых
	низкое
	70-300
	1966-1981
	630,90
	65694,08
	65694,08
	19708,22
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Тимирязевского района города Москвы

	37
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-2827 (ТЗ N 755к/1), ул. Панфилова, ул. Алабяна
	низкое
	50-250
	1952-1981
	1145,92
	24579,73
	24579,73
	24579,73
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокол города Москвы

	38
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-2828 (ТЗ N 755к/2), Песчаный пер., ул. Алабяна
	низкое
	50-250
	1955-1999
	1434,29
	78226,07
	78226,07
	46935,64
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Сокол города Москвы

	39
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-2976 (ТЗ N 271к), ул. Мещанская - Выползов пер., д. 10
	среднее, низкое
	50-400
	1949-1987
	632,97
	58345,91
	58345,91
	28345,91
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения жилого и коммунально-бытового сектора Мещанского района города Москвы

	40
	Реконструкция газопровода 17МГ-ДПР-2474 (ТЗ N 647к), ул. Маршала Рыбалко
	низкое
	50-300
	1954-1993
	735,50
	53485,41
	53485,41
	23485,41
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Щукино города Москвы

	41
	Реконструкция газопровода 17.045 (ТЗ N 424к/2), Жуков пр-д, д. 3, стр. 2, ул. Летниковская
	среднее
	80-600
	1958-1997
	1399,00
	45780,88
	45780,88
	45780,88
	I квартал 2023 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для газоснабжения коммунально-бытовых потребителей района Замоскворечье города Москвы

	42
	Реконструкция газопровода 17.044 (ТЗ N 424к/1), Жуков пр-д, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 4
	среднее, низкое
	200-600
	1953-1979
	698,20
	39195,83
	39195,83
	19195,83
	II квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов среднего давления для промышленных и коммунально-бытовых потребителей, газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Замоскворечье города Москвы

	43
	Реконструкция газопровода 19.070 (ТЗ N 1388к), Волоколамское ш. - Полесский пр-д - Врачебный пр-д
	низкое
	50-225
	1965-1996
	978,30
	68337,86
	68337,86
	42925,69
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Покровское-Стрешнево города Москвы

	44
	Реконструкция газопровода 19.075 (ТЗ N 1447), ул. Камова - ул. Каскадная
	высокое
	100-426
	1958-1984
	933,00
	30531,49
	30531,49
	30531,49
	I квартал 2023 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого давления

	45
	Реконструкция газопровода 19.076 (ТЗ N 1450к), ул. Мироновская, д. 24 - Окружной пр-д, д. 11, корп. 5
	низкое
	50-200
	1956-1994
	1320,50
	72019,96
	72019,96
	11206,01
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Соколиная Гора города Москвы

	46
	Реконструкция газопровода 19.077 (ТЗ N 1501), Ленинский пр-т, д. 75/9 - ул. Вавилова
	низкое
	70-300
	1958-1982
	248,79
	76753,16
	76753,16
	26753,16
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Ломоносовского района города Москвы

	47
	Реконструкция газопровода 19.079 (ТЗ N 1508), 15-я Парковая ул., 16-я Парковая ул., Первомайский пр-д
	низкое
	80-325
	1965-1999
	1737,81
	81239,95
	81239,95
	56867,96
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	48
	Реконструкция газопровода ТЗ N 1429, Измайловское ш., д. 22, ул. Вольная, д. 1
	низкое
	50-160
	1950-1995
	1489,91
	48755,81
	48755,81
	48755,81
	I квартал 2023 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Соколиная Гора города Москвы

	49
	Реконструкция газопровода 19.071 (ТЗ N 1424), Клязьминская ул., д. 10, корп. 1
	низкое
	80-200
	1958-1968
	672,74
	22014,74
	22014,74
	22014,74
	I квартал 2023 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора Дмитровского района города Москвы

	50
	Реконструкция газопровода 19.078 (ТЗ N 1507), 2-я Прядильная ул.
	низкое
	50, 80, 125
	1959-1975
	867,00
	28371,71
	28371,71
	28371,71
	I квартал 2023 г.
	IV квартал 2023 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Измайлово города Москвы

	51
	Реконструкция газопровода, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Чоботовские аллеи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Новые Сады, 4, 5, Чоботовские ул., 1-я Чоботаревская аллея, 1-я Чоботаревская ул., пос. Лукино, 1-я, 2-я, Лукино, 17.091
	низкое
	50, 70, 80, 100, 150, 200, 300
	1970-1976
	4564,13
	511201,57
	511201,57
	153360,08
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого сектора района Косино-Ухтомский города Москвы

	52
	Реконструкция газораспределительного пункта ГРП N М-27, Академика Павлова, Академика Павлова ул., 1Т
	высокое, среднее, низкое
	300-400
	1963
	
	90000,00
	90000,00
	20000,00
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения промышленных, коммунально-бытовых объектов и газораспределительных пунктов в Западном административном округе города Москвы

	53
	Реконструкция газораспределительного пункта ГРП N 384, Печатники, 34, Шоссейная ул., д. 6, стр. 2
	высокое, среднее, низкое
	300-400
	1974
	
	90000,00
	90000,00
	45000,00
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого и среднего давления для газоснабжения промышленных, коммунально-бытовых объектов в Юго-Восточном административном округе города Москвы, газопроводов низкого давления для жилого сектора района Печатники города Москвы

	54
	Реконструкция газораспределительного пункта ГРП N М-70, 70 а, Внуково-лес I, 27 км Киевского шоссе
	высокое, среднее, низкое
	300-400
	1961
	
	90000,00
	90000,00
	45000,00
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения промышленных, коммунально-бытовых потребителей и газораспределительных пунктов в районе Внуково города Москвы и поселении Московский города Москвы

	55
	Реконструкция газораспределительного пункта ГРП N М-70а, Внуково-лес II, 27 км Киевского шоссе
	высокое, среднее, низкое
	300-400
	1994
	
	90000,00
	90000,00
	45000,00
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения промышленных, коммунально-бытовых потребителей и газораспределительных пунктов в районе Внуково города Москвы и поселении Московский города Москвы

	56
	Реконструкция газораспределительного пункта ГРП N М-32, Люблино-II, Краснодонская ул., вл. 53а, стр. 1
	высокое, среднее, низкое
	300-400
	1973
	
	90000,00
	90000,00
	45000,00
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения промышленных, коммунально-бытовых потребителей и газораспределительных пунктов в Юго-Восточном административном округе города Москвы

	57
	Реконструкция газораспределительного пункта ГРП N 318, Варшавский 55, Варшавское шоссе, д. 39г
	высокое, среднее, низкое
	300-400
	1963
	
	90000,00
	90000,00
	45000,00
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения промышленных, коммунально-бытовых потребителей и газораспределительных пунктов в Южном административном округе города Москвы

	58
	Реконструкция газораспределительного пункта ГРП N Д083 Южное Бутово РТС, ул. Поляны, д. 73
	высокое, среднее, низкое
	300-400
	1998
	
	90000,00
	90000,00
	45000,00
	III квартал 2023 г.
	IV квартал 2024 г.
	Повышение надежности системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения районной тепловой станции "Бутово" в Юго-Западном административном округе города Москвы

	59
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	89041,40
	89041,40
	89041,40
	I квартал 2023 г.
	IV квартал 2023 г.
	

	
	Итого 2023 г.:
	
	
	
	45178,84
	
	
	1703250,69
	
	
	


ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики
	Год укладки
	Протяженность, м
	Полная стоимость строительства объектов (тыс. рублей без НДС)
	Остаточная стоимость строительства объектов по состоянию на 1 января 2019 г. (тыс. рублей без НДС)
	Плановый объем капитальных вложений и прочие расходы (тыс. рублей без НДС)
	Сроки выполнения работ
	Ожидаемые результаты

	
	
	давление
	диаметр, мм
	
	
	
	
	
	Начало
	Завершение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	2019 год

	1
	Реконструкция Автозаводского дюкера, Нагатинская наб., д. 2, стр. 34 (17.065)
	среднее
	800
	1963
	313,00
	189481,09
	144921,43
	144921,43
	IV квартал 2018 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	2
	Реконструкция Даниловского дюкера, Даниловская наб., д. 8а, стр. 2 (17.067)
	среднее
	800
	1947
	328,00
	175317,77
	172819,30
	172819,30
	IV квартал 2018 г.
	III квартал 2019 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	3
	Реконструкция Кутузовского дюкера, Краснопресненская наб., д. 20, стр. 1 (17.068)
	среднее
	800
	1948
	386,00
	110805,46
	110805,46
	110805,46
	I квартал 2019 г.
	IV квартал 2019 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	4
	Реконструкция Новодевичьего дюкера, Бережковская наб., д. 22 (16.101)
	среднее
	800
	1964
	332,80
	226390,77
	226390,77
	226390,77
	I квартал 2019 г.
	IV квартал 2019 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	5
	Реконструкция Гольяновского дюкера, Гольяновская ул., д. 2
	среднее
	400
	1960
	
	38500,00
	38500,00
	26950,00
	III квартал 2019 г.
	I квартал 2020 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	6
	Реконструкция Тушинского дюкера, Большая Набережная ул., д. 2
	среднее
	500
	1959
	
	44000,00
	44000,00
	25666,67
	III квартал 2019 г.
	III квартал 2020 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	7
	Реконструкция Рубцовского дюкера, Рубцовско-Дворцовая ул., выход на Русаковскую наб.
	среднее
	315
	1955
	
	17000,00
	17000,00
	7650,00
	III квартал 2019 г.
	III квартал 2020 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	8
	Реконструкция Кропоткинского дюкера, Пречистенская наб., д. 5
	среднее
	800
	1965
	200,00
	67796,61
	67796,61
	67796,61
	III квартал 2019 г.
	IV квартал 2019 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	9
	Реконструкция дюкера Фрунзенский 1, Фрунзенский 2, Фрунзенская наб., д. 26
	среднее
	600
	1939/1939
	340,00
	115254,24
	115254,24
	115254,24
	III квартал 2019 г.
	IV квартал 2019 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	10
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	252596,60
	201373,67
	125378,19
	I квартал 2018 г.
	III квартал 2020 г.
	

	
	Итого 2019 г.:
	
	
	
	1899,80
	
	
	1023632,65
	
	
	

	
	2020 год

	1
	Реконструкция Щукинского дюкера, Пойма Строгино, Серебряный бор - Живописная ул. (18.011)
	высокое
	800
	1960/1960
	
	1194758,81
	1194758,81
	461385,00
	III квартал 2020 г.
	I квартал 2022 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	2
	Реконструкция Химкинского дюкера, Лодочная ул., д. 22, с. 2
	среднее
	600
	1959
	400,00
	101694,92
	101694,92
	101694,92
	I квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	3
	Реконструкция Клязьминского дюкера, Московская обл., д. Чиверево
	среднее
	400
	1962
	
	149364,41
	149364,41
	52277,54
	II квартал 2020 г.
	III квартал 2021 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	4
	Реконструкция Гольяновского дюкера, Гольяновская ул., д. 2
	среднее
	400
	1960
	110,00
	38500,00
	11550,00
	11550,00
	III квартал 2019 г.
	I квартал 2020 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	5
	Реконструкция Тушинского дюкера, Большая Набережная, ул., д. 2
	среднее
	500
	1959
	140,00
	44000,00
	18333,33
	18333,33
	III квартал 2019 г.
	III квартал 2020 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	6
	Реконструкция Голутвинского дюкера, Якиманская наб., д. 2, к. 1
	среднее
	500
	1956
	130,00
	47500,00
	47500,00
	47500,00
	I квартал 2020 г.
	IV квартал 2020 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	7
	Реконструкция Рубцовского дюкера, Рубцовско-Дворцовая ул., выход на Русаковскую наб.
	среднее
	315
	1955
	80,00
	17000,00
	9350,00
	9350,00
	III квартал 2019 г.
	III квартал 2020 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	8
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	252596,60
	75995,48
	75995,48
	I квартал 2018 г.
	III квартал 2020 г.
	

	
	Итого 2020 г.:
	
	
	
	860,00
	
	
	778086,27
	
	
	

	
	2021 год

	1
	Реконструкция Щукинского дюкера, Пойма Строгино, Серебряный бор - Живописная ул. (18.011)
	высокое
	800
	1960/1960
	
	1194758,81
	733373,81
	631613,14
	III квартал 2020 г.
	I квартал 2022 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	2
	Реконструкция Клязьминского дюкера, Московская обл., д. Чиверево
	среднее
	400
	1962
	705,00
	149364,41
	97086,86
	97086,86
	II квартал 2020 г.
	III квартал 2021 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	
	Итого 2021 г.:
	
	
	
	705,00
	
	
	728700,00
	
	
	

	
	2022 год

	1
	Реконструкция Щукинского дюкера, Пойма Строгино, Серебряный бор - Живописная ул. (18.011)
	высокое
	800
	1960/1960
	3455,00
	1194758,81
	101760,67
	101760,67
	III квартал 2020 г.
	I квартал 2022 г.
	Повышение надежности работы перехода через водную преграду, обеспечение стабильности режимов поставки газа потребителям, снижение эксплуатационных затрат АО "МОСГАЗ" на ежегодное обследование подводных дюкерных переходов

	
	Итого 2022 г.:
	
	
	
	3455,00
	
	
	101760,67
	
	
	


Примечание: Стоимость строительства объектов будет скорректирована по итогам разработки и экспертизы проектной документации.


